ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

PROJECT PLAN DOCUMENT

XÂY DỰNG WEBSITE HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP AI CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG VÀ CHATBOT HỖ TRỢ HỌC TẬP

Giảng Viên Hướng Dẫn: Trịnh Sử Trường Thi

Thành Viên Thực Hiện:

1. Ngô Thành Lâm

2. Phạm Văn Nguyên Ngọc

3. Phan Công Sỹ

4. Trần Văn Thành

5. Nguyễn Quốc Vũ

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự Án Viết Tắt | EnglishMaster |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên Dự Án | Xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến tích hợp AI chấm điểm tự động và chatbot hỗ trợ học tập |  |  |  |
| Thời Gian Bắt Đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Mentor | Trịnh Sử Trường Thi Email: trinhsutruongthi@gmail.com Phone: 0905.723.278 |  |  |  |
| Product Owner | Trần Văn Thành Email: tranvanthanh2912004@gmail.com Phone: 0362.884.278 |  |  |  |
| Scrum Master | Ngô Thành Lâm | nthanhlamdt@gmail.com |  | 0393900748 |
| Team Members | Phạm Văn Nguyên Ngọc | nguyenngoc5251@gmail.com |  | 0905174319 |
|  | Phan Công Sỹ | syphan.1706@gmail.com |  | 0934829334 |
|  | Nguyễn Quốc Vũ | quocvunqv95@gmail.com |  | 0943043503 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến tích hợp AI chấm điểm tự động và chatbot hỗ trợ học tập |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |
| Người thực hiện | Ngô Thành Lâm |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người thực hiện | Ngày | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Ngô Thành Lâm | 11/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Ngô Thành Lâm | 23/03/2026 | Chỉnh sửa |
| 1.2 | Ngô Thành Lâm | 25/03/2026 | Bản chính thức |

| Phê Duyệt Tài Liệu Các chữ ký sau đây là bắt buộc để phê duyệt tài liệu này. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Trịnh Sử Trường Thi | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
| Product Owner | Trần Văn Thành | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
| Scrum Master | Ngô Thành Lâm | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
| Team Members | Phạm Văn Nguyên Ngọc | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
|  | Phan Công Sỹ | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
|  | Nguyễn Quốc Vũ | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	2

1.1. Mục đích	2

1.2. Tổng Quan dự án	2

1.3. Mục tiêu của dự án	2

1.4. Phạm vi	2

1.5. Yêu cầu của hệ thống	3

1.5.1. Yêu cầu chức năng	3

1.5.2 Yêu cầu phi chức năng	5

1.6. Các bên liên quan	6

1.7. Mô hình	6

2. TỔ CHỨC NHÓM	7

2.1. Thông tin nhóm Scrum	7

2.2. Vai trò và trách nhiệm	7

2.3. Cách thức liên lạc	8

2.4. Báo cáo	9

3. PHẠM VI QUẢN LÍ	10

3.1. Phạm vi	10

3.2. Work breakdown structure	11

4. LỊCH TRÌNH VÀ CHI PHÍ	12

4.1. Các cột mốc	12

4.2. Lịch trình dự án	12

4.3. Chi phí	22

5. RỦI RO	23

6. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	25

6.1. Ngôn ngữ lập trình và Công nghệ	25

6.2. Môi trường	25

7. SẢN PHẦM BÀN GIAO	25

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục đích

Tài liệu này cung cấp tóm tắt các mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bổ ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn theo yêu cầu và kế hoạch.

## 1.2. Tổng Quan dự án

Tham khảo SCI_SE_01. ProjectProposal.docx

## 1.3. Mục tiêu của dự án

- Mục tiêu chính: Xây dựng một mô hình thiết kế toàn diện cho website học tiếng Anh trực tuyến tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI), đảm bảo hệ thống có đầy đủ chức năng, giao diện thân thiện và mang lại hiệu quả học tập cao.

- Phát triển chức năng cốt lõi: Tập trung vào các module kiến thức nền tảng như học từ vựng, ngữ pháp, phát âm IPA.

- Tích hợp AI: Hỗ trợ rèn luyện chuyên sâu bốn kỹ năng: luyện nói shadowing có chấm điểm, luyện viết được AI chữa lỗi, luyện nghe chép chính tả và luyện đọc song ngữ.

- Trải nghiệm người dùng: Thiết kế các tính năng học qua giải trí (phim, nhạc) và xây dựng hệ thống quản trị (admin) toàn diện để quản lý nội dung, người dùng và lộ trình học.

## 1.4. Phạm vi

Tài liệu này là một kế hoạch chi tiết, tập trung vào việc cụ thể hóa các khía cạnh vận hành và quản lý của dự án "EnglishMaster", vốn đã được giới thiệu tổng quan trong "Proposal Document". Phạm vi của tài liệu này bao gồm:

- Chi tiết hóa mục tiêu và yêu cầu: Trình bày rõ ràng các mục tiêu, yêu cầu chức năng và phi chức năng của dự án để làm cơ sở cho việc phát triển.

- Tổ chức và phân công: Xác định cấu trúc nhóm, vai trò và trách nhiệm cụ thể của từng thành viên.

- Lập kế hoạch và tiến độ: Cung cấp một lịch trình chi tiết cho toàn bộ dự án, bao gồm các cột mốc quan trọng, cấu trúc phân chia công việc (Work Breakdown Structure), và thời gian thực hiện cho từng tác vụ.

- Quản lý chi phí: Đưa ra dự toán ngân sách chi tiết cho các hạng mục như nhân sự và chi phí vận hành khác.

- Quy trình và phương pháp: Mô tả quy trình phát triển (Scrum) sẽ được áp dụng, các quy tắc giao tiếp và báo cáo trong suốt quá trình thực hiện dự án.

## 1.5. Yêu cầu của hệ thống

### 1.5.1. Yêu cầu chức năng

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới, truy cập an toàn vào hệ thống và thoát ra khi không sử dụng để đảm bảo bảo mật và cá nhân hóa trải nghiệm học tập.

- Học phiên âm IPA: Cung cấp các bài học chi tiết về bảng phiên âm quốc tế (IPA) để người học nắm vững cách phát âm chuẩn.

- Học ngữ pháp: Trình bày các chủ điểm ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, giúp người học xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc.

- Học từ vựng: Cung cấp các bộ từ vựng được sắp xếp theo chủ đề, kèm theo nghĩa, phiên âm và ví dụ minh họa.

- Luyện nghe: Người học thực hành kỹ năng nghe thông qua các bài tập như nghe và chép chính tả.

- Luyện nói: Áp dụng phương pháp "shadowing" (nói đuổi theo video mẫu), cho phép người học ghi âm lại giọng nói của mình để hệ thống AI chấm điểm và phân tích.

- Luyện đọc: Cung cấp các bài đọc có phụ đề song ngữ và câu hỏi đọc hiểu để cải thiện kỹ năng đọc.

- Luyện viết: Người học thực hành viết các đoạn văn, bài luận và được hệ thống AI hỗ trợ chấm chữa, gợi ý sửa lỗi về ngữ pháp, từ vựng và cấu trúc câu.

- Giải trí: Cung cấp các nội dung như phim, nhạc, podcast tiếng Anh để tạo môi trường học tập tự nhiên, thú vị và duy trì động lực cho người học.

- Chatbot AI: Một trợ lý ảo thông minh giúp người học giải đáp các câu hỏi thường gặp một cách nhanh chóng và tự động.

- Quản lý thông tin cá nhân: Cho phép người dùng xem và cập nhật các thông tin cá nhân trong hồ sơ của mình.

- Đăng ký gói thành viên: Người dùng có thể nâng cấp tài khoản của mình lên các gói thành viên trả phí để mở khóa các tính năng nâng cao và không giới hạn.

- Quản lý nội dung bài học: Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa các bài học thuộc các danh mục như từ vựng, ngữ pháp, IPA.

- Quản lý nội dung giải trí: Tải lên và quản lý các nội dung đa phương tiện như phim, nhạc, podcast phục vụ mục đích học tập và giải trí.

- Quản lý Media: Quản lý tập trung thư viện hình ảnh, video, âm thanh được sử dụng trong các bài học và nội dung khác trên trang web.

- Quản lý lịch sử thanh toán: Theo dõi và quản lý lịch sử giao dịch, thanh toán các gói thành viên của người học.

- Quản lý điểm người dùng: Xem và quản lý điểm số, kết quả học tập của từng học viên.

- Quản lý tài khoản: Admin có quyền cao nhất để tạo, khóa, xóa hoặc chỉnh sửa thông tin của tất cả các tài khoản người dùng trong hệ thống.

- Báo cáo thống kê: Cung cấp các báo cáo và thống kê chi tiết về hoạt động của website, giúp Admin theo dõi và đưa ra các quyết định vận hành.

- Phân quyền: Cho phép Admin cấp và quản lý quyền truy cập cho các vai trò khác nhau, chẳng hạn như vai trò "Quản trị nội dung".

- Lộ trình học: Cung cấp các lộ trình học tiếng Anh được sắp xếp theo cấp độ hoặc mục tiêu học tập, giúp người học tiếp cận bài học theo trình tự hợp lý và nâng cao hiệu quả học tập.

- Quản lý lộ trình học: Cho phép quản trị viên tạo, chỉnh sửa, xóa và sắp xếp các lộ trình học, đảm bảo nội dung học tập được tổ chức khoa học và phù hợp với mục tiêu đào tạo của hệ thống.

### 1.5.2 Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: Hệ thống cần đảm bảo tốc độ xử lý nhanh và phản hồi kịp thời để mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

- Tính sẵn sàng: Hệ thống phải hoạt động ổn định và luôn sẵn sàng phục vụ với thời gian gián đoạn tối thiểu.

- Tương thích: Ứng dụng phải hoạt động ổn định trên nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau, bao gồm máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Đồng thời, hệ thống phải tương thích với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Edge, Safari.

- Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO): Website phải có cấu trúc thân thiện với các công cụ tìm kiếm, sử dụng URL và các thẻ mô tả hợp lý để có thể xếp hạng cao và thu hút người dùng tự nhiên.

- Trải nghiệm người dùng (UX): Giao diện phải được thiết kế một cách logic, trực quan và dễ sử dụng, giúp người học dễ dàng tiếp cận các chức năng mà không gặp khó khăn.

- Khả năng bảo trì: Mã nguồn của hệ thống phải được tổ chức rõ ràng, có tài liệu và tuân thủ các chuẩn lập trình để việc sửa lỗi, cập nhật hay nâng cấp trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.

## 1.6. Các bên liên quan

Các bên liên quan trong dự án này bao gồm:

- Mentor (Người hướng dẫn)

- Product Owner (Chủ sở hữu sản phẩm)

- Scrum Master (Trưởng nhóm Scrum)

- Team Members (Các thành viên tham gia dự án)

## 1.7. Mô hình

Dựa trên tài liệu đề xuất ("Proposal Document"), dự án này sử dụng mô hình Scrum. Trong tài liệu có nêu rõ: "Dự án áp dụng mô hình Scrum giúp nhóm làm việc linh hoạt, cộng tác hiệu quả và dễ điều chỉnh kế hoạch qua từng Sprint với mục tiêu rõ ràng.".

Đây là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại, trong đó công việc được chia thành các chu kỳ ngắn có độ dài cố định gọi là "Sprint", thường kéo dài từ một đến hai tuần. Cuối mỗi Sprint, nhóm sẽ có một sản phẩm hoàn chỉnh và sẵn sàng để chuyển giao.

# 2. TỔ CHỨC NHÓM

## 2.1. Thông tin nhóm Scrum

Bảng 1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ Tên | Số điện thoại | Email | Chức Vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Trần Văn Thành | 0362884278 | tranvanthanh29104@gmail.com | Product Owner |
| Ngô Thành Lâm | 0393900748 | nthanhlamdt@gmail.com | Scrum Master |
| Phạm Văn Nguyên Ngọc | 0905174319 | nguyenngoc5251@gmail.com | Member |
| Phan Công Sỹ | 0934829334 | syphan.1706@gmail.com | Member |
| Nguyễn Quốc Vũ | 0943043503 | quocvunqv95@gmail.com | Member |

## 2.2. Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Họ tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | Trịnh Sử Trường Thi |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Ngô Thành Lâm |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Duy trì Đặc điểm Kiểm tra. - Ra quyết định về những thay đổi trong kiến trúc. | Trần Văn Thành |
| Team Members | - Uớc tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế. - Code và kiểm thử. - Cài đặt và thực hiện các bài kiểm tra chức năng. - Triển khai sản phẩm. | Tất cả thành viên. |

## 2.3. Cách thức liên lạc

Bảng 3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor and Team member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Zalo, Zoom |
| Customer, Manager and Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Customer, Manager and Team leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Team Leader and Team Member | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch các họp thường ngày. | Hàng ngày | Gặp mặt, Mail, Zalo |

## 2.4. Báo cáo

Bảng 4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily Meetings “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Email, Meet | 1 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút. | Project team |
| Task Planning Meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Zalo, Meet, Gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Project team, Product Owner |
| Task Review Meeting “Cuộc họp và soát công việc” | Zalo, Meet, Gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Hoàn Phong các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. | Project team, Product Owner |
| Quản lý tác vụ | Meet, Github | Hàng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi / vấn đề. | Project team. |

# 3. PHẠM VI QUẢN LÍ

## 3.1. Phạm vi

Phạm vi của dự án được giới hạn như sau:

- Nền tảng: Ứng dụng được phát triển duy nhất cho nền tảng Web và không bao gồm ứng dụng di động.

- Đối tượng người dùng: Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính là Học viên, Quản trị nội dung, và Admin.

- Công nghệ: Việc phát triển sẽ sử dụng NodeJs/ExpressJS (backend), Nextjs (frontend), và MongoDB (cơ sở dữ liệu).

- Giới hạn chức năng: Dự án chỉ tập trung vào các module học thuật cốt lõi, tính năng luyện tập 4 kỹ năng với sự hỗ trợ của AI và các công cụ quản trị cần thiết.

## 3.2. Work breakdown structure

Hình 1: Cấu trúc phân chia công việc

# 4. LỊCH TRÌNH VÀ CHI PHÍ

## 4.1. Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn Phong dự kiến ​​của nó.

Bảng 5: Các cột mốc quan trọng

| STT | TÊN NHIỆM VỤ | THỜI GIAN | BẮT ĐẦU | HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 8 ngày | 14/03/2026 | 21/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 51 ngày | 22/03/2026 | 11/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 2 ngày | 12/05/2026 | 12/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 3 ngày | 13/05/2026 | 15/05/2026 |

## 4.2. Lịch trình dự án

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến ​​của nhóm.

Bảng 6: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ | Giao cho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn Bị | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 16 |  |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 1.2 | Tạo tài liệu đề xuất | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 2 | Bắt đầu | 14/03/2026 | 21/03/2026 | 64 |  |
| 2.1 | Họp khởi tạo dự án | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 16 | Lâm |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 8 | Ngọc |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 8 | Sỹ |
| 2.5 | Tạo tài liệu Database | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 16 | Vũ, Thành |
| 2.6 | Review tài liệu | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3 | Phát triển | 22/03/2026 | 11/05/2026 | 408 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 22/03/2026 | 07/04/2026 | 136 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Thành |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 8 | Vũ |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 16 | Ngọc, Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.1.4.1 | Thiết kế giao diện đăng ký, đăng nhập | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.1.4.2 | Thiết kế giao diện học IPA | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Vũ |
| 3.1.4.3 | Thiết kế giao diện học từ vựng | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Thành |
| 3.1.4.4 | Thiết kế giao diện học ngữ pháp | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.1.4.5 | Thiết kế giao diện quản lý thông tin cá nhân | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.1.4.6 | Thiết kế giao diện quản lý bài học (Quản lý phiên âm IPA, Ngữ pháp, từ vựng) | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 4 | Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.1.4.7 | Thiết kế giao diện quản lý media | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.1.5 | Thiết kế Test Case | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 16 | Ngọc, Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.1.5.1 | Thiết kế testcase đăng ký, đăng nhập | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.1.5.2 | Thiết kế testcase học IPA | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Vũ |
| 3.1.5.3 | Thiết kế testcase học từ vựng | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Thành |
| 3.1.5.4 | Thiết kế testcase học ngữ pháp | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.1.5.5 | Thiết kế testcase quản lý thông tin cá nhân | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.1.5.6 | Thiết kế testcase quản lý bài học | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 4 | Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.1.5.7 | Thiết kế testcase quản lý media | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.1.6 | Lập trình | 28/03/2026 | 01/04/2026 | 40 | Tất cả thành viên |
| 3.1.6.1 | Lập trình chức năng đăng ký, đăng nhập | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 4 | Ngọc, Vũ |
| 3.1.6.2 | Lập trình chức năng học IPA | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 4 | Lâm, Vũ |
| 3.1.6.3 | Lập trình chức năng học từ vựng | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 4 | Lâm, Thành |
| 3.1.6.4 | Lập trình chức năng học ngữ pháp | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 4 | Lâm, Sỹ, Ngọc |
| 3.1.6.5 | Lập trình chức năng quản lý thông tin cá nhân | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Sỹ, Vũ |
| 3.1.6.6 | Lập trình chức năng quản lý bài học (IPA, từ vựng, ngữ pháp) | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 12 | Lâm, Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.1.6.7 | Lập trình chức năng quản lý media | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 8 | Ngọc |
| 3.1.7 | Kiểm thử | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 16 | Ngọc, Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.1.7.1 | Kiểm thử chức năng đăng ký, đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.1.7.2 | Kiểm thử chức năng học IPA | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.1.7.3 | Kiểm thử chức năng học từ vựng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Thành |
| 3.1.7.4 | Kiểm thử chức năng học ngữ pháp | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.1.7.5 | Kiểm thử chức năng quản lý thông tin cá nhân | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.1.7.6 | Kiểm thử chức năng quản lý bài học (IPA, từ vựng, ngữ pháp) | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 4 | Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.1.7.7 | Kiểm thử chức năng quản lý media | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.1.8 | Sửa lỗi | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 16 | Tất cả thành viên |
| 3.1.8.1 | Sửa lỗi Backend đã kiểm thử | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.1.8.2 | Sửa lỗi Frontend đã kiểm thử | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.1.9 | Kiểm thử lại | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.1.9.1 | Xác minh lỗi đã sửa | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.1.9.2 | Kiểm thử lại toàn bộ Sprint 1 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.1.10 | Đánh giá và kết thúc | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.1.10.1 | Họp Đánh giá Sprint và Demo sản phẩm | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.1.10.2 | Họp Cải tiến Sprint | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.2 | Sprint 2 | 08/04/2026 | 24/04/2026 | 136 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 4 | Thành |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 2 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 8 | Sỹ |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 16 | Ngọc, Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.2.4.1 | Thiết kế giao diện luyện nghe | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.2.4.2 | Thiết kế giao diện luyện nói | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.2.4.3 | Thiết kế giao diện luyện đọc | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.2.4.4 | Thiết kế giao diện luyện viết | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thành |
| 3.2.4.5 | Thiết kế giao diện quản lý bài học (4 kỹ năng) | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 4 | Ngọc, Thành, Sỹ |
| 3.2.4.6 | Thiết kế giao diện quản lý tài khoản | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.2.4.7 | Thiết kế giao diện chatbot AI | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.2.5 | Thiết kế Test Case | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 16 | Ngọc, Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.2.5.1 | Thiết kế testcase luyện nghe | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.2.5.2 | Thiết kế testcase luyện nói | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.2.5.3 | Thiết kế testcase luyện đọc | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.2.5.4 | Thiết kế testcase luyện viết | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Thành |
| 3.2.5.5 | Thiết kế testcase quản lý bài học (4 kỹ năng) | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Ngọc, Thành, Sỹ |
| 3.2.5.6 | Thiết kế testcase quản lý điểm | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.2.5.7 | Thiết kế testcase chatbot AI | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.2.6 | Lập Trình | 14/04/2026 | 18/04/2026 | 40 | Tất cả thành viên |
| 3.2.6.1 | Lập trình chức năng luyện nghe | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 4 | Lâm, Ngọc |
| 3.2.6.2 | Lập trình chức năng luyện nói | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 8 | Lâm, Ngọc, Thành |
| 3.2.6.3 | Lập trình chức năng luyện đọc | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | Sỹ, Vũ |
| 3.2.6.4 | Lập trình chức năng luyện viết | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 8 | Lâm, Thành |
| 3.2.6.5 | Lập trình chức năng quản lý bài học (4 kỹ năng) | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Lâm, Ngọc, Thành, Sỹ |
| 3.2.6.6 | Lập trình chức năng quản lý tài khoản | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Ngoc, Sỹ, Vũ |
| 3.2.6.7 | Lập trình chức năng chatbot AI | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 8 | Lâm, Vũ |
| 3.2.7 | Kiểm thử | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 16 | Ngọc, Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.2.7.1 | Kiểm thử chức năng luyện nghe | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.2.7.2 | Kiểm thử chức năng luyện nói | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.2.7.3 | Kiểm thử chức năng luyện đọc | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.2.7.4 | Kiểm thử chức năng luyện viết | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Thành |
| 3.2.7.5 | Kiểm thử chức năng quản lý bài học (4 kỹ năng) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Ngọc, Thành, Sỹ |
| 3.2.7.6 | Kiểm thử chức năng quản lý tài khoản | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.2.7.7 | Kiểm thử chức năng chatbot AI | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.2.8 | Sửa lỗi | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 16 | Tất cả thành viên |
| 3.2.8.1 | Sửa lỗi Backend đã kiểm thử | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.2.8.2 | Sửa lỗi Frontend đã kiểm thử | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.2.9 | Kiểm thử lại | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.2.9.1 | Xác minh lỗi đã sửa | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.2.9.2 | Kiểm thử lại toàn bộ Sprint 2 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.2.10 | Đánh giá và kết thúc | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.2.10.1 | Họp Đánh giá Sprint và Demo sản phẩm | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.2.10.2 | Họp Cải tiến Sprint | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.3 | Sprint 3 | 25/04/2026 | 11/05/2026 | 136 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 4 | Lâm |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử Sprint 3 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 8 | Vũ |
| 3.3.4 | Thiết kế giao diện | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 16 | Ngọc, Sỹ, Thành, Vũ |
| 3.3.4.1 | Thiết kế giao diện giải trí | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.3.4.2 | Thiết kế giao diện quản lý nội dung giải trí | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.3.4.3 | Thiết kế giao diện lộ trình học | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.3.4.4 | Thiết kế giao diện quản lý lộ trình học | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.3.4.5 | Thiết kế giao diện quản lý điểm | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Sỹ |
| 3.3.4.6 | Thiết kế giao diện quản lý gói đăng ký thành viên | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Thành |
| 3.3.4.7 | Thiết kế giao diện quản lý mã giảm giá | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Thành |
| 3.3.4.8 | Thiết kế giao diện quản lý lịch sử thanh toán | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Thành |
| 3.3.4.9 | Thiết kế giao diện báo cáo thống kê | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.3.5 | Thiết kế Test Case | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 16 | Ngọc, Sỹ, Thành, Vũ |
| 3.3.5.1 | Thiết kế testcase giải trí | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.3.5.2 | Thiết kế testcase quản lý nội dung giải trí | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.3.5.3 | Thiết kế testcase lộ trình học | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.3.5.4 | Thiết kế testcase quản lý lộ trình học | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.3.5.5 | Thiết kế testcase quản lý điểm | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Sỹ |
| 3.3.5.6 | Thiết kế testcase quản lý gói đăng ký thành viên | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Thành |
| 3.3.5.7 | Thiết kế testcase quản lý mã giảm giá | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Thành |
| 3.3.5.8 | Thiết kế testcase quản lý lịch sử thanh toán | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Thành |
| 3.3.5.9 | Thiết kế testcase báo cáo thống kê | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.3.6 | Lập trình | 01/05/2026 | 05/05/2026 | 40 | Tất cả thành viên |
| 3.3.6.1 | Lập trình chức năng giải trí | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 6 | Lâm, Sỹ, Vũ |
| 3.1.6.2 | Lập trình chức năng quản lý nội dung giải trí | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 4 | Sỹ, Vũ |
| 3.3.6.3 | Lập trình chức năng lộ trình học | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 6 | Lâm, Ngọc |
| 3.3.6.4 | Lập trình chức năng quản lý lộ trình học | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 4 | Lâm, Thành, Ngọc |
| 3.3.6.5 | Lập trình chức năng quản lý điểm | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 4 | Thành, Sỹ |
| 3.3.6.6 | Lập trình chức năng quản lý gói đăng ký thành viên | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | Lâm, Thành |
| 3.3.6.7 | Lập trình chức năng quản lý mã giảm giá | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | Lâm, Thành, Vũ |
| 3.3.6.8 | Lập trình chức năng quản lý lịch sử thanh toán | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 4 | Thành |
| 3.3.6.9 | Lập trình chức năng báo cáo thống kê | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 4 | Lâm, Sỹ, Vũ |
| 3.3.7 | Kiểm thử | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 16 | Sỹ, Ngọc, Vũ, Thành |
| 3.3.7.1 | Kiểm thử chức năng giải trí | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Vũ |
| 3.3.7.2 | Kiểm thử chức năng quản lý nội dung giải trí | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Vũ |
| 3.3.7.3 | Kiểm thử chức năng lộ trình học | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.3.7.4 | Kiểm thử chức năng quản lý lộ trình học | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.3.7.5 | Kiểm thử chức năng quản lý điểm | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Sỹ |
| 3.3.7.6 | Kiểm thử chức năng quản lý gói đăng ký thành viên | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Thành |
| 3.3.7.7 | Kiểm thử chức năng quản lý mã giảm giá | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Thành |
| 3.3.7.8 | Kiểm thử chức năng quản lý lịch sử thanh toán | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Thành |
| 3.3.7.9 | Kiểm thử chức năng báo cáo thống kê | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.3.8 | Sửa lỗi | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 16 | Tất cả thành viên |
| 3.3.8.1 | Sửa lỗi Backend đã kiểm thử | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.3.8.2 | Sửa lỗi Frontend đã kiểm thử | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.3.9 | Kiểm thử lại | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.3.9.1 | Xác minh lỗi đã sửa | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.3.9.2 | Kiểm thử lại toàn bộ Sprint 3 | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.3.10 | Đánh giá và kết thúc | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.3.10.1 | Họp Đánh giá Sprint và Demo sản phẩm | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.3.10.2 | Họp Cải tiến Sprint | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 24 | Tất cả thành viên |
| Tổng số giờ làm việc |  |  |  | 520 giờ |  |  |

## 4.3. Chi phí

Bảng 7: Chi phí theo giờ của mỗi thành viên

| Họ tên | Vị trí | Mức lương (VNĐ/Giờ) |
| --- | --- | --- |
| Ngô Thành Lâm | Scrum Master | 25.000 |
| Trần Văn Thành | Product Owner | 20.000 |
| Phạm Văn Nguyên Ngọc | Team Member | 20.000 |
| Phan Công Sỹ | Team Member | 20.000 |
| Nguyễn Quốc Vũ | Team Member | 20.000 |

Bảng 8: Dự tính chi phí

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 520 giờ/Thành viên | 54.600.000 |
| 2 | Hao phí phát sinh khác |  | 5.400.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 60.000.000 |

# 5. RỦI RO

Bảng 9: Mức độ rủi ro trong dự án

| Ký Hiệu | Mức Độ | Ảnh Hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung Bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất Cao | Nguy hiểm |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 10: Các giải pháp khắc phục

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược để giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án. | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. Giảm yêu cầu. |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức. | H | H | Thông nhất yêu cầu trước khi phân tích. |
| Dự kiến lịch trình của dự án | Thời gian làm việc. | M | M | Thời gian dự án được cấp nhật và đánh giá thường xuyên. |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất. |
| Các qui trình kĩ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn. | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ. |
| Mạng (Network) | Bị chặn bới giới hạn bang thông. | H | H | Nâng cấp đường truyện mạng. |
| Thời gian (Time) | Thời gian dự án quá ngắn, nên nhóm không thể hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tôi tốn thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án.Vì vậy nhóm của chúng tôi không thể tập trung tất cả thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Tăng thời gian làm việc trong ngày, tăng ca thêm vào ngày thứ 7 và chủ nhật. |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án. | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp. |

# 6. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## 6.1. Ngôn ngữ lập trình và Công nghệ

- Backend: NodeJs/ExpressJS

- Frontend: Nextjs

- Database: MongoDB

## 6.2. Môi trường

- IDE: Visual Studio Code

- Quản lý mã nguồn: Github

- Công cụ quản lý: Trello

# 7. SẢN PHẦM BÀN GIAO

| STT | Tên danh mục | File tài liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương trình bàn giao | https://github.com/KLTN-03-2026/GR89 | Đây là toàn bộ sản phẩm cuối cùng của dự án EnglishMaster |
| 2 | Proposal | SCI_SE_01.ProjectProposal.docx | Tài liệu giới thiệu dự án |
| 3 | Project Plan | SCI_SE_02.ProjectPlan.docx | Tài liệu kế hoạch dự án |
| 4 | User Story | SCI_SE_03.ProjectUserStrory.docx | Tài liệu kịch bản người dùng |
| 5 | Product Backlog | SCI_SE_04.Product-Backlog.docx | Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng |
| 6 | User Interface Design | SCI_SE_05.ProjectUserInterfaceDesign.docx | Tài liệu thiết kế giao diện người dùng |
| 7 | Database Design | SCI_SE_06.ProjectDatabase.docx | Tài liệu thiết kế CSDL |
| 8 | Project Test Plan | SCI_SE_07.ProjectTestPlan.docx | Tài liệu thiết kế kế hoạch kiểm thử |
| 9 | Project TestCase Sprint | SCI_SE_8.1.ProjectTestCaseSprint1.xlsx | Tài liệu kiểm thử các sprint |
|  |  | SCI_SE_8.2.ProjectTestCaseSprint2.xlsx |  |
|  |  | SCI_SE_8.3.ProjectTestCaseSprint3.xlsx |  |
| 10 | Project Test Report | SCI_SE_09.ProjectTestReport.xlsx | Tài liệu báo cáo kiểm thử |
| 11 | Project Sprint Backlog | SCI_SE_10.ProjectSprintBacklog.xlsx | Tài liệu ghi vết thực hiện sprint |
| 13 | Meeting Report | SCI_SE_11.ProjectMeetingReport.docx | Tài liệu Meeting |
| 12 | Configuration Management | SCI_SE_12.ProjectConfigurationManagement.docx | Tài liệu ghi vết thực hiện Sprint |
| 14 | Reflection Document | SCI_SE_13.ProjectReflection.docx | Tài liệu quản lý cấu hình |